## Hoja1
|  | Sema 0 | Semana 1 | [6 empty] | Sema 2 | [6 empty] | Semana3 |  |  |  | Tiempo Efectivo [Horas]
Fase | Actividad | 2021-05-25 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29
Planificación | Selección de espacio y modelos | [19 empty] | 1 | bar: 2021-05-25
| Asignación de tiempos | [19 empty] | 0.15 | bar: 2021-07-12
| Definicion de Animaciones | [19 empty] | 0.15 | bar: 2021-07-12
Diseño | Diseño de Casa | [19 empty] | 19.12 | bar: 2021-07-13 to 2021-07-15
| Diseño limite de casa | [19 empty] | 0.3 | bar: 2021-07-16
| Diseño Alberca | [19 empty] | 3 | bar: 2021-07-16 to 2021-07-17
| Diseño Entrada carro | [19 empty] | 1.5 | bar: 2021-07-17
| Diseño patio | [19 empty] | 2.15 | bar: 2021-07-17 to 2021-07-18
| Selección de Modelos | [19 empty] | 7 | bar: 2021-07-18 to 2021-07-20
| Selección de SkyBox | [19 empty] | 0.45 | bar: 2021-07-20
| Revisión y modificación de Modelos | [19 empty] | 6 | bar: 2021-07-20 to 2021-07-21
| Implementación de la casa | [19 empty] | 1 | bar: 2021-07-21
| Implementación de modelo mesa | [19 empty] | 0.15 | bar: 2021-07-21
| Implementación de modelo Silla | [19 empty] | 0.35 | bar: 2021-07-21
| Implementación de modelo Macetas | [19 empty] | 0.15 | bar: 2021-07-21
| Implementación de modelo Sofa | [19 empty] | 1 | bar: 2021-07-21
| Implementación de modelo Cama | [19 empty] | 1.1 | bar: 2021-07-21 to 2021-07-22
| Implementación de modelo Lampara | [19 empty] | 0.15 | bar: 2021-07-22
| Implementación de modelo Silla alberca | [19 empty] | 0.4 | bar: 2021-07-22
| Implementación de modelo Carro | [19 empty] | 0.2 | bar: 2021-07-22
| Implementación de modelo Llanta Carro | [19 empty] | 0.2 | bar: 2021-07-22
| Implementación de modelo Palmera | [19 empty] | 2.5 | bar: 2021-07-22
| Implementación modelo Elevador | [19 empty] | 2 | bar: 2021-07-22
| Implementación modelo Puerta | [19 empty] | 0.35 | bar: 2021-07-23
| Implementación modelo cajon | [19 empty] | 0.2 | bar: 2021-07-23
| Implementación modelo mesita | [19 empty] | 0.2 | bar: 2021-07-23
| Implementación modelo pelota | [19 empty] | 0.15 | bar: 2021-07-23
| Implementación SkyBox | [19 empty] | 0.3 | bar: 2021-07-23
| Animación compleja 1 Carro | [19 empty] | 6 | bar: 2021-07-23 to 2021-07-24
| Animación compleja 2 Elevador | [19 empty] | 5 | bar: 2021-07-24 to 2021-07-25
| Animación básica 1 Cajon | [19 empty] | 1 | bar: 2021-07-25
| Animación básica 2 Mesita | [19 empty] | 1 | bar: 2021-07-25
| Animación básica 1 Pelota | [19 empty] | 0.45 | bar: 2021-07-25
Pruebas | Pruebas de ejecución | [19 empty] | 2.4 | bar: 2021-07-21 to 2021-07-26
| Elaboración de manual de usuario | [19 empty] | 1.45 | bar: 2021-07-27 to 2021-07-28
| Elaboración de manual de técnico | [19 empty] | 0.4 | bar: 2021-07-27 to 2021-07-28
Liberación | Subida a Git | [19 empty] | 0.3 | bar: 2021-07-27 to 2021-07-28
Entrega de proyecto | bar: 2021-07-29
|  | 2021-07-29: Total | 69.22